附件

京昆高速公路蒲城至涝峪段改扩建工程航博西路中桥施工图设计变更预算审批表

| **项目** | **工程或费用名称** | **报审金额(元)** | | **审批金额（元）** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **原设计** | **变更设计** | **原设计** | **变更设计** | **变更设计-原设计** |
| 1 | 第一部分 建筑安装工程费 | 13969755 | 10923958 | 14019520 | 10845396 | -3174124 |
| 102 | 路基工程 | 522048 | 474319 | 537894 | 492930 | -44964 |
| 103 | 路面工程 | 904509 | 386694 | 940534 | 387692 | -552842 |
| 104 | 桥梁涵洞工程 | 0 | 9695248 | 0 | 9580953 | 9580953 |
| 10401 | 航博西路中桥变更设计 | 0 | 9695248 | 0 | 9580953 | 9580953 |
| 106 | 交叉工程 | 12059533 | 0 | 12058515 | 0 | -12058515 |
| 106030 | 天桥(钢混组合梁) | 11173336 | 0 | 11125458 | 0 | -11125458 |
| 1060305 | 天桥被交线 | 886197 | 0 | 933056 | 0 | -933056 |
| 107 | 交通工程及沿线设施 | 121698 | 84649 | 119321 | 83948 | -35373 |
| 110 | 专项费用 | 361967 | 283048 | 363257 | 299873 | -63384 |
| 3 | 第三部分 工程建设其他费用 | 0 | 172599 | 0 | 100790 | 100790 |
| 303 | 建设项目前期工作费 | 0 | 172599 | 0 | 100790 | 100790 |
| 5 | 第一、三部分费用合计 | 13969755 | 11096557 | 14019520 | 10946185 | -3073335 |
| 6 | 公路基本造价 | 13969755 | 11096557 | 14019520 | 10946185 | -3073335 |